## Отчет за 2023
[12 empty] | Изпълнена | Приложение №2
Отчет на ежегодните цели на администрацията за 2023 г. | [11 empty] | Неизпълнена
Наименование на администрацията: Агенцията за публичните предприятия и контрол /АППК/ | [11 empty] | В процес на изпълнение
Ред № | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
| Ежегодна цел (за 2023 г.) | Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи |  |  | Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование) | Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел |  | Необходимо финансиране |  | Планирани дейности за постигане на ежегодната цел | Отговорно звено | Статус на изпълнението | Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2023 г.
|  | Стратегически документ/и | Стратегическа цел | Индикатор от стратегическия документ |  | Текуща стойност (в началото на 2023 г.) | Целева стойност (в края на 2023 г.) | Индикативен размер, лв. | Източник на финансиране
1. | Прозрачно управление на публичните предприятия и органите им за управление | План за работа на АППК през 2023 г. Тригодишна бюджетна прогноза Политика за участието на държавата в публичните предприятия | Допринасяне за прилагането на стандарти за добро корпоративно управление на публичните предприятия, оповестяване и прозрачност на дейността на публичните предприятия и органите им за управление | • Публични предприятия с извършен мониторинг на дейността; • Извършени оценки на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия | Брой публични предприятия с извършен мониторинг на дейността; Брой извършени оценки на изпълнението на одобрените бизнес програми | • 0 бр. публични предприятия с извършен мониторинг на дейността • 0 бр. извършени оценки на изпълнението на одобрените бизнес програми | • 260 бр. публични предприятия с извършен мониторинг на дейността • 57 бр. извършени оценки на изпълнението на одобрените бизнес програми | 250000 | държавен бюджет | • Изготвяне на Годишен аналитичен доклад, който да обобщава представянето на публ. предприятия през 2022 г., да съдържа оценка на спазването на приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване, информация за изпълнение на държ. политика по отношение на публ. предприятия • Изготвяне на оценка и анализ на одобрените бизнес програми на публ. предприятия и на тяхното изпълнение, предложения за подобряване на тяхното управление | Дирекция "Публични предприятия"; Дирекция "Правна"; Дирекция "Финансова" | В процес на изпълнение | • Изготвен е проект на Годишен аналитичен доклад за публичните предприятия за 2022 г. • Изготвени са становища относно изпълнението през 2022 г. на финансовите и нефинансовите цели, заявени в одобрените бизнес програми по отношение на 35 бр. публични предприятия
2. | Успешно приключване на приватизационни проекти за продажба на имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв. и на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала | План за работа на АППК през 2023 г. Тригодишна бюджетна прогноза | Реализиране на ефективен приватизационен процес | • Приватизирани обекти | Брой осъществени приватизационни продажби | 0 | 10 | 150000 | държавен бюджет | • Набиране и/или актуализиране на правна и финансова информация за подлежащите на приватизация обекти; • Съгласуване на приват. процедури за имоти-ЧДС с МФ; • Изготвяне /актуализация на анализи на правното състояние, приватизационни оценки, информационни меморандуми; • Определяне на метод за приватизация; • Реализиране на приватизационни продажби | Дирекция "Публични предприятия"; Дирекция "Правна"; Дирекция "Финансова" | Изпълнена | • Осъществени са 26 бр. приватизационни продажби; Постъпленията от осъществените продажби са в размер на 11 368 701 лева. • Проведени са 9 бр. процедури за възлагане на изготвянето на анализи на правното състояние, приватизационни оценки и информационни меморандуми на обекти за приватизация (32 бр. имоти – частна държавна собственост); • Приети са разработки на анализ на правното състояние, приватизационни оценка и информ. меморандум на 33 бр. имоти – частна държавна собственост и 1 бр. обособен част;
3. | Ефективен контрол на задължения, залегнали в приватизационните договори. | План за работа на АППК през 2023 г.; Тригодишна бюджетна прогноза. | Реализиране на ефективен контрол на задълженията, залегнали в приватизационните договори. | • Дружества с извършен следприватизационен контрол; • Обекти с изпълнение/ неизпълнение на приватизационните договори за 2022 г. | • Брой дружества с извършен следприватизационен контрол; • Брой обекти с изпълнение/неизпълнение на приватизационните задължения за 2022 г. | • 0 бр. дружества с извършен следприватизационен контрол; • 0 бр. обекти с изпълнение/ неизпълнение на приватизационните задължения за 2022 г. | • 41 бр. дружества с извършен следприватизационен контрол; • 39 бр. обекти с изпълнение/ неизпълнение на приватизационните задължения за 2022 г. | 1663000 | държавен бюджет | • Приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнението, респ. неизпълнението на изискуемите по сключените приватизационни договори до 2021 г., вкл. и на изискуемите до 2022 г. задължения на 80% от контролираните договори до края на 2023 г. • Предявяване по съдебен ред на претенциите на АППК в случаите на констатирано неизпълнение на задълженията по приватизационните договори; • Образуване на изп. дела, както и в рамките на вече започналите изпълнителни производства чрез своевременното и ефективно използване на принудителните способи за изпълнение, като се стимулира използването на всички законови възможности за събиране на вземанията на АППК, вкл. чрез сключване на спогодби за изплащане на дълга; • Събиране на съдебни книжа, вписване на обезпеч. заповеди, снабдяване с изпълнителни листа в полза на АППК и предприемане на действия за образуване на изпълнително производство; • Предявяване на вземанията на АППК в производство по несъстоятелност или ликвидация на купувачите по приватизационни договори, както и по отношение на приватизирани дружества в случаите на вписано обезпечение. | Дирекция "Контрол"; Дирекция "Правна" | Изпълнена | • Анализиране и приключени с констатации по изпълнението на задълженията по приватизационните договори на общо 65 бр. дружества; • Констатирано е неизпълнение на задълженията по приватизационните договори за 4 бр. дружества и са начислени неустойки; • Извършени са 6 бр. планови проверки на място относно изпълнение на задълженията по 6 бр. приватизационни договорa. Към 19.12.2023 г. АППК е взискател по 69 броя изпълнителни дела, като вземанията по тези дела включват главници, лихви, мораторни лихви и разноски по изпълнителните дела. АППК е страна по 22 граждански, търговски и административни дела. По посочените дела през отчетната 2023 г. са подготвени и представени: • 103 бр. молби във връзка с хода на изпълнителните или обезпечителните производства, в това число и молби за насочване на изпълнението, насрочване на опис и съответно публична продан или използване на друг изпълнителен способ с оглед спецификите на делото; • 79 бр. молби, искови молби, отговори на искови молби, жалби, отговори на жалби, възражения, защити, становища по дела; • 1 бр. сключена съдебна спогодба; • Предявени вземания в производство по ликвидация. В резултат на осъществен следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство, в полза на АППК са постъпили плащания в размер на 35 604 243,56 лв.
4. | Подобряване на ефективността в управлението на публичната собственост, достъпността и качеството на публичните услуги за обществото. | Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018 г.- 2027 г.); План за работа на АППК през 2023 г.; Тригодишна бюджетна прогноза. | Икономическа ефективност при управлението на публичната собственост в защита на интереса на гражданите и обществото. | • Концесионни договори с извършен независим външен контрол на изпълнението. | • Брой концесионни договори с извършен независим външен контрол на изпълнението. | • 0 бр. концесионни договори с извършен независим външен контрол на изпълнението. | • 5 бр. концесионни договори с извършен независим външен контрол на изпълнението и контрол по договорите, възложени от Кординационния съвет по концесиите. | 90000 | План-сметка за разходите за концесионна дейност | • Изготвяне на график за осъществяването на контрол на концесионни договори, включени в Годишния план за 2023 г.; • Извършване на 5 бр. планови проверки на изпълнението на концесионни договори включени в Годишния план за 2023 г.; При възлагане от Кординационния съвет по концесиите могат да бъдат извършени и извънредни проверки. • Изготвяне на доклади с резултатите от извършените проверки с констатации и препоръки. | Дирекция "Контрол"; Дирекция "Правна" | Изпълнена | • Извършени са 5 бр. планови проверки на изпълнението на концесионните договори, включени в Годишния план за 2023 г., за резултатите, от които са изготвени доклади с констатации, изводи и препоръки към Концедентите относно усъвършенстване на извършвания контрол. • Извършена е извънредна проверка по 1 концесионен договор, възложена с Решение на КСК, за резултатите от проверката е изготвен доклад с изводи и препоръки.